## Sheet1
功能名稱 | 項目 | 預計工時 | 預計完成時間 | 完成時間 | 備註
人員管理 | 帳號管理 | 5 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 已先處理單帳號登入登出
| 權限管理 | 5 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 已完成基礎功能機制，而頁面權限等到最後系統到定一程度才限制
商品管理 | 商品項目管理 | 4 | 2021-11-17 | 2021-11-19
| 商品分類管理 | 4 | 2021-11-17 | 2021-11-26 | 差商品選擇分類就完成所有
| 庫存管理 | 6 | 2021-11-18 | 2021-11-20 | 已實作後端功能差列表呈現
訂單管理 | 出貨單管理 | 8 | 2021-11-19 | 2021-11-24
| 退貨單管理 | 8 | 2021-11-20 | 2021-11-25