## Sheet1
功能名稱 | 項目 | 預計工時 | 預計完成時間 | 完成時間 | 備註
人員管理 | 帳號管理 | 5 | 2021-11-16
| 權限管理 | 5 | 2021-11-16 |  | 頁面權限等到最後才限制
商品管理 | 商品項目管理 | 4 | 2021-11-17
| 商品分類管理 | 4 | 2021-11-17
| 庫存管理 | 6 | 2021-11-18
訂單管理 | 出貨單管理 | 8 | 2021-11-19
| 退貨單管理 | 8 | 2021-11-20